Утверждаю:

Директор МОАУ СОШ № 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Костина

Дорожная карта по введению новых учебных предметов

«Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)», «Труд (Технология)»

на 2024-25 учебный год

в МОАУ СОШ № 17 г.Орска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Нормативное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР), Труд (Технология)** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), Труд (технология) | До 01.06.2024 г. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 2. | Обеспечение доступности использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений по введению учебных предметов «основы  безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), Труд (Технология) | Июнь-сентябрь 2024 г. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С.  Ответственный за ведение сайта Ершова Н.В. |
| **Научно-методическое сопровождение введения учебных предметов ОБЗР и Труд** | | | |
| 3. | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в части учебных предметов ОБЗР и Труд на соответствие действующим нормам и требованиям | До 31.08.2024 г. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 4. | Обеспечение координации участников образовательных отношений по введению учебных предметов ОБЗР и Труд | До 31.08.2024 г. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 5. | Обеспечение методической поддержки педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и Труд | До 31.08.2024 г. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| **Кадровое обеспечение введения учебных предметов ОБЗР и Труд** | | | |
| 6. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и Труд | До 31.08.2024 г. | Директор школы Костина О.В. |
| 7. | Внесение изменений в штатное расписание школы | До 31.08.2024 г. | Директор школы Костина О.В. |
| 8. | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических | До 31.08.2024 г. | Директор школы Костина О.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и Труд |  |  |
| 9. | Обучение педагогических работников на курсах повышения  квалификации по обновленным учебным предметам ОБЗР и Труд на базе БУ ДПО РК «КРИПКРО» | До 31.08.2024 г. | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| **Информационное обеспечение введения учебных предметов ОБЗР и Труд** | | | |
| 10. | Размещение информации о ходе введения учебных предметов ОБЗР и Труд на сайте школы | Сентябрь – декабрь 2024 г. | Ответственный за размещение информации на сайте |
| 11. | Проведение родительских собраний в 5-11-х классах, посвященных обучению по учебным предметам ОБЗР и Труд | Май 2024 г. | Директор школы Костина О.В.  Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С.  Классные руководители 5-11 –х классов |
| 12. | Проведение педагогического совета | Май 2024 г. | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| 13. | Проведение семинара «Методическое сопровождение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины «(ОБЗР) и Труд (Технология )» | Август 2024 г. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 14. | Размещение информационных материалов для родителей  обучающихся о введении учебных предметов ОБЗР и Труд | Май-декабрь 202 4г. | Ответственный за размещение информации на сайте Ершова Н.В. |
| **Создание материально-технических условий для введения учебных предметов ОБЗР и Труд** | | | |
| 15. | Анализ материально-технической базы учебных кабинетов учебных предметов ОБЗР и Труд | До 31.08.2024 г. | Директор школы Костина О.В.  Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 16. | Приведение названия учебных предметов в соответствии с названием учебных предметов ОБЗР и Труд | До 31.08.2024 г. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 17. | Корректировка плана финансово-хозяйственной  деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ | до 31.12.2024 г. | Директор школы Костина О.В. |