|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  города Орска  Оренбургской области  **Управление образования**  **Муниципальное**  **общеобразовательное**  **автономное учреждение**  **«Средняя общеобразовательная**  **школа №17 г. Орска»**  **ПРИКАЗ**  от 26.04.2024 г. № 35/1 |  |  |

**Об утверждении дорожной карты**

**по внесению изменений**

**в основную образовательную**

**программу НОО, ООО, СОО**

**в соответствии с приказом**

**Министерства просвещения РФ**

**от 19.03.2024 № 171**

На основании [части 5](https://1zavuch.ru/%23/document/99/578352636/XA00MG22OB/) статьи 12, [пункта 6](https://1zavuch.ru/%23/document/99/578352636/XA00M6K2ME/) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», [федерального](https://1zavuch.ru/%23/document/99/1304344850/) [закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ](https://1zavuch.ru/%23/document/99/1304344850/) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.23 №1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего и среднего общего образования»; приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования"(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77330); приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.24 №62

«О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных стандартов основного общего и среднего общего образования»; приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования"(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331); [приказа Минпросвещения от 19.03.2024 № 171](https://1zavuch.ru/%23/document/99/1305576452/) «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по внесению изменений в основные образовательные программы НОО, ООО, СОО на основе [приказа Минпросвещения от](https://1zavuch.ru/%23/document/99/1305576452/) [19.03.2024 № 171](https://1zavuch.ru/%23/document/99/1305576452/) «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (приложение).
2. Заместителям директора по УВР Чуйкиной Л.В., Ласкавой Е.С. до 10.05.2024 года ознакомить с дорожной картой по внесению изменений в ООП НОО, ООО, СОО всех участников образовательных отношений.
3. Ответственному за сайт Ершовой Н.В., опубликовать настоящий приказ на сайте МОАУ «СОШ № 17 г. Орска».
4. Контроль за выполнением приказа возложить на Ласкавую Е.С., заместителя директора.

Директор МОАУ «СОШ №17 г.Орска»: О.В. Костина

*Приложение к приказу от 26.04.2024 № 35/1*

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по внесению изменений в ООП на основе** [**приказа Минпросвещения от 19.03.2024 № 171**](https://1zavuch.ru/%23/document/99/1305576452/)

**«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – Приказ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | | **Результат** | | **Ответственный** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по внесению изменений в ООП | Май 2024 | | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с Приказом | | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| 1.2. | Анализ действующих ООП на предмет внесения изменений в соответствии с Приказом | май 2024 | | Анализ изменений ООП согласно Приказу | в | Руководители рабочих групп |
| 1.3. | Анализ перечня учебников на | Май 2024 | | Перечень учебников, | | Педагог- |
|  | предмет соответствия Приказу |  | | которые будут | | библиотекарь |
|  |  |  | | использоваться в 2024- | | Ершова Н.В. |
|  |  |  | | 2025 году. Выявление | |  |
|  |  |  | | потребности в | |  |
|  |  |  | | приобретении новых | |  |
|  |  |  | | учебников. | |  |
| 1.4. | Мониторинг образовательных | Май 2024 | | Аналитическая справка | | Зам. директора по |
|  | потребностей (запросов) |  | | заместителей директора. | | УВР Чуйкина Л.В. |
|  | обучающихся и родителей |  | |  | | Ласкавая Е.С. |
|  | (законных представителей) для |  | |  | |  |
|  | проектирования учебных планов |  | |  | |  |
|  | НОО, ООО и СОО в части, |  | |  | |  |
|  | формируемой участниками |  | |  | |  |
|  | образовательных отношений, и |  | |  | |  |
|  | планов внеурочной деятельности |  | |  | |  |
|  | НОО, ООО и СОО |  | |  | |  |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | |
| 2.1. | Формирование банка данных | Май 2024 | | Банк | | Зам. директора по |
|  | нормативно-правовых |  | | данных нормативно- | | УВР Ласкавая Е.С. |
|  | документов федерального, |  | | правовых документов | |  |
|  | регионального, муниципального |  | | федерального, | |  |
|  | уровней, обеспечивающих |  | | регионального, | |  |
|  | реализацию обновленных ООП |  | | муниципального | |  |
|  | с учетом Приказа |  | | уровней. | |  |
| 2.2. | Внесение дополнений в программу развития образовательной организации | До сентября 2024 | 1 | Приказ о внесении изменений в программу развития | | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | образовательной организации | |  |
| 2.3. | Разработка приказов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с Приказом | Май 2024 | | Приказы, локальные  акты, регламентирующие приведение ООП в  соответствие с Приказом | | Директор школы Костина О.В. |
| 2.4. | Внесение изменений в локальные акты с учетом Приказа | Май 2024 | | Локальные акты | | Директор школы Костина О.В., зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 2.5. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с Приказом | До сентября 2024 года | 1 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с Приказом | | Директор школы Костина О.В. |
| **3. Мероприятия содержательного характера** | | | | | | |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО. | Июнь-июль 2024 | | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с Приказом | | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В. |
| 3.2. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО. | Июнь-июль 2024 | | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с Приказом | | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| 3.3. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО | Июнь-июль 2024 | | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с Приказом | | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| 3.4. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО | Июнь-июль 2024 | | Содержательный раздел ООП НОО в  соответствии с Приказом | | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В. |
| 3.5. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО | Июнь-июль 2024 | | Содержательный ООП ООО  соответствии Приказом. | раздел  в с | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| 3.6. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО | Июнь-июль 2024 | | Содержательный ООП СОО  соответствии Приказом. | раздел  в с | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| 3.7. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО | Июнь-июль 2024 | | Организационный раздел ООП НОО в  соответствии с Приказом | | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В. |
| 3.8. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО | Июнь-июль 2024 | | Организационный раздел ООП ООО в  соответствии с Приказом. | | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |
| 3.9. | Приведение в соответствие | Июнь-июль | | Организационный раздел | | Зам. директора по УВР Ласкавая Е.С. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организационного раздела ООП СОО | 2024 | ООП СОО в  соответствии с Приказом. |  |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Выявление кадровых дефицитов | Май 2024 | Аналитическая справка | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и  профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и  федеральных базовых рабочих программ | Май 2024 | Результаты диагностики на базе НМЦ | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 4.3. | Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки педагогических работников по новым предметам, включенным в учебные планы с 01.09.2024 года | Июнь 2024 | 100% обучение педагогов. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| **5. Методическое обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по  методическому обеспечению внедрения обновленных ООП | Июнь 2024 | План методической работы. | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 5.2. | Внесение в план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации вопросов по реализации новых учебных предметов. | Июнь 2024 | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 5.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ООП | В течение всего периода | План работы  методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО. Аналитическая справка | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 5.4. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации обновленных ООП | В течение всего периода реализации ООП | Пакет методических материалов по теме реализации ООП | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации  обновленных ООП | До 1  сентября 2024 года | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 5.6. | Формирование плана ВШК в условиях реализации обновленных ООП | До 1  сентября 2024 года | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о внесении изменений в ООП в соответствии с Приказом. | Май- сентябрь 2024 | Пакет информационно- методических материалов.  Разделы на сайте ОО | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| 6.2. | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения обновленных ООП | Май- сентябрь 2024 | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях | Зам. директора по УВР Чуйкина Л.В., Ласкавая Е.С. |
| **7. Финансовое обеспечение** | | | | |
| 7.1. | Определение расходов на обеспечение реализации обновленных ООП НОО, ООО, СОО (учебники) | Май 2024 | План расходов на реализацию ФОП НОО, ООО, СОО (учебники) | Директор школы Костина О.В., |